**Контрольно-счетная палата муниципального образования Староминский район провела плановую проверку «Проверка соблюдения бюджетного законодательства, в том числе целевого и эффективного использования бюджетных средств, при финансировании и реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы» в 2020 году»**

По результатам проведенной проверки установлено следующее:

1. В соответствии с п.4.1. Порядка Программы, утвержденного постановлением администрации Канеловского сельского поселения Староминского района от 16.09.2014 года №89 «Об утверждении порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Канеловского сельского поселения Староминского района», предлагаемые к реализации, начиная с очередного финансового года, а так же изменения в ранее утвержденные Программы подлежат ежегодному утверждению не позднее 1 ноября.

Программа принята с нарушением установленных сроков (29.11.2017 года).

2.В нарушение Постановления Правительства РФ от 16.12.2017г. №169, п.3.4. Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Канеловского сельского поселения Староминского района» на официальном сайте Администрации не опубликовано объявление о проведении общественного обсуждения проекта, а так же сам проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

3. В нарушение Порядка представления и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» общественной территории Канеловского сельского поселения, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годы, утвержденного постановлением администрации Канеловского сельского поселения Староминского района от 08.12.2017г. №110, на официальном сайте администрации Канеловского сельского поселения не размещено уведомление, предусматривающие срок приема предложений граждан, организаций о включении общественных территорий в адресный перечень в целях определения общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.

4. В целях благоустройства общественной территории администрацией Канеловского сельского поселения по результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт. В соответствии с условиями контракта Подрядчик обязуется выполнить подрядные работы в течение 4-х месяцев (в т.ч. Подготовительный период 15 календарных дней) с даты заключения муниципального контракта (24.04.2020г.), дата окончания работ - 24.08.2020 года. Фактически работы были закончены с нарушением сроков выполнения работ - 27.08.2020 года.

Пунктами 6,7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, пунктом 13 муниципального контракта установлено, что в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Однако администрация Канеловского сельского поселения таким правом не воспользовалась.

И другие нарушения.

По результатам проверки, объекту проверки, допустившему в своей работе нарушения бюджетно-финансовых и иных нормативных документов, направлено представление для устранения выявленных недостатков в работе и предотвращения их в будущем.

 По окончании проведенной проверки информированы глава МО Канеловское сельское поселение Староминского района и председатель Совета МО Канеловское сельское поселение Староминского района.